Приложение

к приказу **№ 100 п.4 от 28.12.2021 года**

**План – график**

**мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО и ООО на территории Суражского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Нормативный акт | Сроки | Ответственные |
| 1. Организационные мероприятия | | | | |
| 1. | Разработка проекта Плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования в ОО Суражского района Брянской области (далее-ФГОС НОО и ООО). | Проект плана | Сентябрь 2021 | Отдел образования |
| 2. | Проведение самодиагностики готовности муниципальных образовательных организаций к введению ФГОС НОО и ООО. | Аналитическая справка отдела образования | Декабрь 2021 | Отдел образования, Методический отдел |
| 3. | Формирование Перечня используемых ОО Суражского района учебно- методических комплектов (УМК) по учебным предметам. | Перечень | Январь 2021 | Отдел образования, Методический отдел |
| 4. | Определение списка учебников в соответствии с утверждённым федеральным перечнем учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных организациях, а также учебных пособий, допущенных к использованию в таких образовательных организациях. | Список  рекомендуемых учебников | Февраль 2022 | Департамент образования и науки Брянской области, Отдел образования. |
| 5. | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС НОО и ООО в Суражском районе | Письмо отдела образования | Апрель 2022 | Отдел образования |
| 6. | Подготовка рекомендаций для образовательных организаций о готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС НОО и ООО с 2022-2023 учебного года | Письмо отдела образования | Апрель 2022 | Департамент образования и науки Брянской области, Отдел образования |
| 7. | Выполнение системы мероприятий по введению ФГОС НОО  и ООО в соответствии с рекомендациями по результатам мониторинга | Отчёты ОО | Июнь-июль 2022 | ОО, Отдел образования |
| 8. | Презентация результатов подготовки к введению ФГОС НОО  и ООО на августовских педагогических совещаниях | Презентация | Август 2022 | Департамент образования и науки Брянской области, Отдел образования |
| 9. | Участие общеобразовательных организаций города в апробации рабочих программ | Справки | 2021-2022 учебного года | Департамент образования и пауки Брянской области, Отдел образования |
| 10. | Организация работы муниципальных и школьных методических служб по изучению ФГОС НОО и ООО  и подготовке их внедрения | Справки | В течение всего периода | БИПКРО,  Методический отдел |
| II. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО | | | | |
| 11. | Утверждение Плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО и ООО в ОО Суражского района Брянской области | План-график | Декабрь 2021 | Отдел образования |
| 12. | Формирование банка нормативно-правовых документов муниципального, школьного уровней | Банк нормативно-правовых документов | В течение 2021-2022 учебного года | Отдел образования, ОО |
| 13. | Разработка системы научно-методического сопровождения введения ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях | Информация БИПКРО,  методического отдела | Март 2022 | БИПКРО,  Методический отдел |
| 14. | Подготовка приказа о проведении мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФГОС НОО и ООО | Приказ отдела образования | Март 2022 | Отдел образования |
| 1. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО | | | | |
| 15. | Подготовка и повышение квалификации педагогических кадров, участвующих в процессе введения ФГОС НОО  и ООО | По плану ИПКРО, БИПКРО,  методического отдела | В течение всего периода | ИПКРО, БИПКРО, методический отдел |
| 16. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников общеобразовательных организаций и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов | По плану ИПКРО, БИПКРО,  методического отдела | В течение всего периода | ИПКРО, БИПКРО, методический отдел |
| 17. | Организация работы по методическому сопровождению и координации деятельности:  -участие в региональных инструктивно-методических совещаниях и обучающих семинарах, консультациях;  - открытые уроки и занятия по проблемам перехода на ФГОС НОО и ООО для педагогических работников общеобразовательных организаций;  - консультации, совещания и другие мероприятия для администрации общеобразовательных организаций; | По плану ИПКРО, БИПКРО, методического отдела | В течение всего периода | ИПКРО, БИПКРО, методический отдел |
| IV. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО | | | | |
| 18. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению новых образовательных стандартов и порядке перехода на них | Публикации в СМИ | По факту  проведения  мероприятий | Отдел образования, ОО |
| 19. | Участие СМИ в мероприятиях, проводимых отделом образования, ОО в рамках введения ФГОС НОО и ООО | Публикации в СМИ | По факту  проведения  мероприятий | Отдел образования, ОО |
| 20. | Проведение пресс-конференций директора департамента образования и науки Брянской области, ректора БИПКРО | Пресс-конференция, публикации в СМИ | В течение всего периода | Департамент образования и науки Брянской области. БИПКРО, отдел образования |
| 21. | Размещение материалов по вопросам введения ФГОС НОО  и ООО на сайте отдела образования, сайтах ОО | Информация на сайтах | В течение всего периода | Отдел образования, ОО |
| V. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО | | | | |
| 22. | Формирование и исполнение регионального, муниципального бюджета в части расходов на образование в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО | Письмо департамента образования и науки | Январь 2022 | Департамент образования и науки Брянской области, городская администрация |
| 23. | Разработка рекомендаций по приобретению минимально необходимого учебного и компьютерного оборудования, наглядных пособий, программного обеспечения для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО  с учётом численности обучающихся | Письмо департамента образования и науки, письмо отдела образования | Январь 2022 | Департамент образования и науки Брянской области, отдел образования |
| 24. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО | В течение  всего  периода | Отдел образования, ОО |